- Управление жилищно-коммунального комплекса

- Отдел жизнеобеспечения администрации

- Партизанского городского округа

- УТВЕРЖДАЮ:

- Заместитель главы администрации

- -начальник управления жилищно

- -коммунального комплекса

- Партизанского городского округа

- _______________П.В. Зуботыкин

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

- ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

- «Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа» на 2020-2024 годы

- Заместитель начальника управления ЖКК

- - начальник отдела жизнеобеспечения

- Администрации Партизанского городского округа

- Главный специалист отдела

- жизнеобеспечения УЖКК

- администрации Партизанского

- городского округа                                             _________________                   Е.В. Савельева

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной Программы «Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа на 2020-2024 годы»

за 2020 год

Муниципальная Программа «Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа на 2020-2024 годы» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 23 августа 2019г. № 956-па (с последними изменениями от 22.12.2020 года   № 1634-па,).

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 2 363 917,53 рублей, из них средств местного бюджета 70 917,53 рублей, средств краевого бюджета 2 293 000,00 рублей, на возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо (дров) организации, оказывающей услуги по снабжению населения Партизанского городского округа твердым топливом (дровами), фактически освоено 1 127 010,28 рублей.

Цели и задачи Программы: Создание доступных условий по обеспечению твердым топливом населения Партизанского городского округа в домах с печным отоплением. Уменьшение затрат населения, проживающего на территории Партизанского городского округа в домах с печным отоплением, на приобретение твердого топлива (дров) по предельным ценам, утвержденным департаментом по тарифам Приморского края. Определение организации, снабжающей население Партизанского городского округа твердым топливом.  Компенсация (возмещение) выпадающих доходов за реализованное твердое топливо (дров) организации, оказывающей услуги по снабжению населения Партизанского городского округа твердым топливом (дровами). Осуществление контроля за качеством и количеством оказанных услуг по снабжению населения Партизанского городского округа твердым топливом (дровами).

Мероприятия  программы муниципальной программы на 2020год выполнены не в полном объеме.Степень эффективности использования бюджетных средств- 47,68%.

Значение выполнения показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы 54,4 %.

Эффективность реализации программы по итогам 2020 года 25,94 %

Низкий показатель эффективности реализации программы обусловлен поздним сроком подписания дополнительного соглашения на увеличение бюджетных ассигнований, с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края 15 сентября 2020 года, лимиты в рамках софинансирования мероприятий были увеличены с 248 249,85 руб. до 2 293 000,00 руб.

____________

Приложение № 5

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измер. |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год 2020 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Доля жилых домов Партизанского городского округа с печным отоплением, которым оказана помощь (содействие) по приобретению твердого топлива (дров) по предельным ценам по отношению к общему количеству домов с печным отоплением на территории Партизанского городского округа. |  | % |  | 0 |  | 5 | 2,72 | Позднее подписание дополнительного соглашения на увеличение лимитов бюджетных ассигнований 15.09.2020г. |

Среднее значение индикаторов – 54,4 %

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  НА 2020-2024 ГОДЫ      ЗА 2020 ГОД

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1. Программа «Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Партизанского городского округа твердым топливом | Управление жилищно-коммунального комплекса администрации партизанского городского округа, организация , заключившая в установленном порядке с Управлением муниципальный контракт (договор) на оказание услуг по снабжению населения Партизанского городского округа твердым топливом (дровами) по предельным ценам | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Партизанского городского округа твердым топливом в сумме: 2363917,53 руб. | Возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Партизанского городского округа твердым топливом в сумме: 1127010,28 руб. | Позднее подписание дополнительного соглашения на увеличение лимитов бюджетных ассигнований 15.09.2020. |

Степень эффективности использования бюджетных средств – 47,68%

_____________________________

Приложение № 7

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020-2024 ГОДЫ

ЗА 2020 ГОД

| п/п | Наименование мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа на 2020-2024 годы | Всего | 2363,91753 | 1127,01028 |
|  |  | краевой бюджет | 2 293,00 | 1 093,19996 |
|  |  | местный бюджет | 70,91753 | 33,81032 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо (дров) организации, оказывающей услуги по снабжению населения Партизанского городского округа твердым топливом (дровами) | Всего | 2363,91753 | 1127,01028 |
|  |  | краевой бюджет | 2 293,00 | 1 093,19996 |
|  |  | местный бюджет | 70,91753 | 33,81032 |

- _____________________

Исп. Савельева Е.В.

60-535