СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации- начальник управления образования

Партизанского городского округа

___________ А.В. Федорова

«___»  ___________ 2024 г.

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы» в 2023 году

Ответственный исполнитель программы:

отдел культуры и молодежной

политики

Орлова И.М.

Отчетный период:			2023 год

Начальник отдела

культуры и молодежной политики                                                 И.М. Орлова

тел. 8/42363/622-90

электронная почта: otdel_kultury@partizansk.org

Реализация муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы» в 2023 году

Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от   07.09.2021 № 1540-па (в редакции от 03.02.2022 № 161-па, 22.02.2022 № 235-па, 19.04.2022 № 683-па, 14.07.2022 № 1303-па, 10.08.2022  № 1492-па, 05.10.2022 № 1802-па, 13.12.2022 № 2155-па, 30.12.2022 № 227-па, 14.02.2023 № 233-па, 11.04.2023 № 506-па, 07.07.2023 № 1034-па, 16.08.2023 № 1263-па, 10.11.2023 № 1742, 21.12.2023 № 2023-па).

Цель Программы – сохранение и развитие культуры и искусства в Партизанском городском округе, повышение уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации.

В ходе реализации Программы все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме  (приложение       № 1).

На реализацию программы в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 174 177 369,87  тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет                 –  684 286,41 рублей;

- краевой бюджет                          – 60 885 983,02 рублей;

- местный бюджет                         –  101 357 100,44 рублей;

- иные внебюджетные источники  – 11 250 000,00 рублей.

Было освоено в 2023 году  174 177 369,87 рублей, исполнение составило 100% (приложение № 2).

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году достигнуты показатели (индикатора), утвержденной Программы (приложение № 3).

Вывод:  Реализация программы по итогам 2023 года является эффективной и составляет – 105,2%.

В рамках реализации мероприятий Программы получен следующий социально-экономический эффект: социально ориентированное, динамичное развитие сферы культуры; повышение качества и разнообразия услуг; расширение доступности услуг учреждений культуры для различных слоев населения; оптимизация условий для развития традиционного народного творчества, возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и народной культуры; формирование и укрепление позитивного имиджа Партизанского городского округа посредством высокого уровня проведения мероприятий; повышение культурного уровня населения; рост социальной активности всех групп населения.

В 2023 году за счет средств субсидии из краевого бюджета субсидии бюджету Партизанского городского округа:

на модернизацию детских школ искусств по видам искусств проведен капитальный ремонт здания изобразительного отделения МБУ ДО ДШИ, расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14;

на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд проведен капитальный ремонт фасада, системы водоснабжения и водоотведения, внутренних помещений 1 этажа МБУ «ДК Лозовый», расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. Индустриальная, 11;

на  проведение работ по сохранению объекта культурного наследия проведен ремонт и благоустройство территории памятника героям - партизанам, погибшим от рук интервентов, расположенного по адресу: Партизанский городской округ, с. Казанка;

на проведение работ по восстановлению воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности – 4 воинских захоронений: Памятник героям-партизанам, погибшим в годы гражданской  войны (с. Хмельницкое); Братская могила партизан (с. Мельники);  Могила партизана Григория Степановича Олейника (с. Серебряное); Памятник героям-партизанам, погибшим в 1919 году (с. Бровничи – бывшее с. Гордеевка).

Оценка показателей (индикаторов) эффективности реализации программных мероприятий в 2023 году составляет – 105,2%, в том числе по подпрограммам – 107,8%.

__________________

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы»                  в 2023 году

сведения

о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | МБУ ДО «Детская школа искусств» (далее – МБУ ДО ДШИ) | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества и разнообразия услуг дополнительного образования детей в области культуры и искусства; обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников и средней заработной платы в Приморском крае на уровне 100%. | Повышение качества услуг достигнуто за счет обновление педагогического коллектива (привлечение молодого специалиста). Соотношение средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ и средней заработной платы в Приморском крае в 2023 году составляет 102%. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации учебного процесса в соответствии с современными требованиями | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2022 | 31.12.2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заключение договора об осуществлении строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14. | Заключен договор № 11 от 29.03.2023 с ИП Самсоненко Жанна Валерьевна. Договор исполнен в полном объеме. |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2023 | 31.12.2026 |  |  | В 2023 году мероприятия по данному направлению не планировались |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательного учреждения | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Изготовление проектно-сметной документации на замену системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях Детской школы искусств, по адресу: г. Партизанск, ул. Центральная, 2Б. | ПСД подготовлена в 2022 году. В 2023 году направлена заявка на предоставление субсидии из средств местного бюджета в 2024 году на демонтаж/ монтаж АПС по адресу: Центральная, 2Б. |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Федеральный проект «Культурная среда» | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2023 | 31.12.2026 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт зданий МБУ ДО ДШИ | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14. | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 выполнен в полном объеме. Торжественное открытие состоялось 05.140.2023. |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» (далее – МБУК ЦБС ПГО) | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения Партизанского городского округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации | Исполнены полномочия городского округа в части организации библиотечного обслуживания населения. Центральной городской библиотеке присвоен статус «Модельная библиотека» |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение посещаемости библиотек; обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной платы в Приморском крае на уровне 100% | Количество посещений библиотек в 2023 году составило – 172 152 человек (в 2022 г. - 148 498), уровень средней заработной платы работников библиотек к средней заработной платы в Приморском крае – 101,9%. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с современными требованиями | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение посещаемости библиотек; создание оптимальных условий для оказания муниципальных услуг (работ). | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Посещаемость библиотек увеличена на 115,9% |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по текущему/капитальному ремонту | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | - | - | В 2023 году мероприятия по текущему/капитальному ремонту не планировались |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | В 2023 году мероприятия по укреплению МТБ не планировались |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 2. Обеспечение безопасных условий функционирования | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | - | - | В 2023 году мероприятия по данному направлению не планировались |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Комплектование библиотечного фонда и обеспечение информационно-техническим оборудованием | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обновление библиотечного фонда, повышение качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ) | На комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек ПГО в 2023 году направлено 668 005,00 руб., приобретено 2 999 экз. книжных и периодических изданий. |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры» | МАУК «Городской Дворец культуры»; МБУ «Дом культуры Лозовый»; МБУ «Культурно-досуговый центр «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями городского округа своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени | Исполнены полномочия городского округа в части организации досуга и предоставления услуг учреждениями культуры |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципальных культурно-досуговых учреждений | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Исполнение полномочий городского округа в части организации досуга и предоставления услуг учреждениями культуры | В 2023 году в учреждениях культуры осуществляли деятельность 60 клубных формирований, в которых занимается 1138 человек в возрасте от 5-х до 85-ти лет. Творческие коллективы и отдельные исполнители клубных учреждений приняли участие в 55 конкурсных мероприятиях и заняли 185 призовых мест. За отчетный период ими проведено 1231 мероприятие, которые посетило 209 871 человек. Учреждениями культуры в отчетном году на платной основе проведено 402 мероприятия с охватом 44 003 чел. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры в соответствии с современны-ми требованиями в муниципальных культурно-досуговых учреждениях | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание оптимальных условий для получения качественных муниципальных услуг (работ) |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Капитальный ремонт МБУ «ДК Лозовый» | Проведен капитальный ремонт фасада, системы водоснабжения и водоотведения, внутренних помещений 1 этажа МБУ «ДК Лозовый» |  |
| 3.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение мультимедийного экрана в МБУ «ДК Лозовый» | Приобретены микрофоны в количестве 6 шт. в МАУК ГДК | Субсидия из краевого бюджета не предоставлена в 2023 году. |
| 3.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений культуры | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | - | - | В 2023 году мероприятия по данному направлению не планировались |  |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа» | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и памятников | Исполнены полномочия органов местного самоуправления ПГО по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Государственная охрана объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством | В 2023 году в федеральную и краевую законодательную базу по охране объектов культурного наследия изменения не вносились |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Сохранение объектов культурного наследия и памятников, находящихся в собственности Партизанского городского округа | Отдел культуры и молодежной политики, управление экономики и собственности, управление жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Исполнение полномочий в части сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа | Отремонтировано 6 памятников |  |
| 4.2.1 | Мероприятие 1. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики, управление экономики и собственности, управление жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Изготовление проектно-сметной документации, сводных сметных расчетов на ремонт объектов культурного наследия и памятников, ремонт объектов (не менее 2-х мероприятий в год). | В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» проведены ремонтные, благоустроительные работы на 4 воинских захоронениях в селах Мельники, Хмельницкое, Серебряное, Бровничи (Гордеевка). В рамках Государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы» проведены работы на объекте культурного наследия в с. Казанка. За счет средств местного бюджета проведены текущие работы на Монументе жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. |  |
| 4.2.2 | Мероприятие 2. Обследование и фотофиксация состояния объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики, управление жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Определение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия | Проведено обследование 2-х памятников. |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 3. Популяризация объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Воспитание патриотизма, привлечение внимания населения к героическому прошлому России |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие 1. Проведение мемориальных мероприятий (выставок, экскурсий и др.) к праздничным и памятным датам | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение охвата населения услугами культуры | В 2023 году заключено 2 договора с ФГБУК «Музей истории Дальнего Востока имени В.К.Арсеньева» на оказание услуг на общую сумму 400,0 тысяч рублей. Проведено 22 мероприятия (в 2022 г. – 21). Увеличение охвата населения составило 101,3%. |  |
| 5. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение городских общественно-значимых культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры и молодежной политики, МАУК «Городской Дворец культуры», МБУ «Дом культуры Лозовый»; МБУ «Культурно-досуговый центр «Рассвет | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение охвата населения Партизанского городского округа культурно-массовыми мероприятиями | Проведено 28 городских мероприятий (в 2022 – 25), на которых присутствовало более 14 300 человек (в 2022 – 13 200 чел.). |  |

Все запланированные мероприятия на 2023 год выполнены в полном объеме. При формировании программы предполагалось провести капитальный ремонт МБУ «КДЦ «Рассвет». В 2022 году администрацией Партизанского городского округа была направлена в министерство культуры и архивного дела Приморского края заявка на предоставление субсидии из краевого бюджета, в бюджете городского округа была предусмотрена доля софинансирования, которая по итогам полугодия была перераспределена внутри программного финансирования, в связи с не предоставлением субсидии из краевого бюджета в 2023 году.

Так же в 2023 году планировалось приобретение светодиодного экрана в МБУ «ДК Лозовый», но так как в 2022 году планировался капитальный ремонт здания МБУ «ДК Лозовый», а субсидия из краевого бюджета на капитальный ремонт учреждения культуры  была предоставлена 2023 году, то предусмотренная доля софинансирования была перенаправлена  на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту здания МБУ «ДК Лозовый»

_________________________________

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы   в 2023 году

информация

о расходовании бюджетных и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

«Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с Программой) | Фактические расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы | всего | 174 177 369,87 | 174 177 369,87 |
|  |  | федеральный бюджет | 687 286,41 | 687 286,41 |
|  |  | краевой бюджет | 60 885 983,02 | 60 885 983,02 |
|  |  | местный бюджет | 101 357 100,44 | 101 357 100,44 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего | 64 910 681,89 | 64 910 681,89 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 39 184 231,84 | 39 184 231,84 |
|  |  | местный бюджет | 23 376 450,05 | 23 376 450,05 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | всего | 25 826 434,27 | 25 826 434,27 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 168 005,00 | 168 005,00 |
|  |  | местный бюджет | 25 258 429,27 | 25 258 429,27 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» | всего | 79 068 267,26 | 79 068 267,26 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 19 829 685,22 | 19 829 685,22 |
|  |  | местный бюджет | 50 738 582,04 | 50 738 582,04 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа» | всего | 3 071 986,45 | 3 071 986,45 |
|  |  | федеральный бюджет | 684 286,41 | 684 286,41 |
|  |  | краевой бюджет | 1 704 060,96 | 1 704 060,96 |
|  |  | местный бюджет | 683 639,07 | 683 639,07 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Отдельные мероприятия | всего | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

____________________________

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа»                на 2022-2026 годы в 2023 году

сведения

о достигнутых  значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Отклонение, обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес специалистов учреждений культуры, повысивших квалификацию, от общего числа работников, кроме технического (обслуживающего) персонала | процент | 14 | 15 | 16 | 106,7 |
| 1.2. | Соотношение уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Приморском крае | процент | 102 | 100 | 101 | 101 |
| 1.3. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности сферы культуры, нарастающим итогом | человек | 56 | 100 | 108 | 108 |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 105,2% |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число посещений концертов, фестивалей, выставок, открытых репетиций и прочих культурных мероприятий, доступных для широкой аудитории Детской школой искусств, нарастающим итогом | человек | 3 933 | 2 120 | 2 807 | 132,4 |
| 2.2. | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских, международных мероприятий, от общего количества обучающихся | процент | 39 | 24 | 25 | 104,2 |
| 2.3. | Количество отремонтированных зданий, нарастающим итогом | единица | 0 | 1 | 1 | 100 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме № 1: |  |  |  |  | 112,2% |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число посещений библиотеки, нарастающим итогом | - человек | 148 498 | - 172 700 | 172 152 | 99,7 |
| 3.2. | Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей | - экземпляр | 108 | - 86 | 95 | 110,5 |
| 3.3. | Количество отремонтированных библиотек, нарастающим итогом | - единица | 1 | - 1 | 1 | 100 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме № 2: |  |  |  |  | 103,4% |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, нарастающим итогом | человек | 212 353 | 207 990 | 209 871 | 100,9 |
| 4.2. | Доля участников клубных формирований, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве участников клубных формирований | процент | 34 | 40 | 42,6 | 106,5 |
| 4.3. | Количество отремонтированных (реконструированных, построенных) учреждений культуры, нарастающим итогом | единица | 0 | 2 | 2 | 100 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме № 3: |  |  |  |  | 102,5% |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество объектов культурного наследия и памятников, на которых проведены работы по сохранению, в год | единица | 8 | 6 | 6 | 100 |
| 5.2. | Количество объектов культурного наследия, на которые установлены зоны охраны, нарастающим итогом | единица | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 5.3. | Количество мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, в год | единица | 21 | 15 | 22 | 146,7 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме № 4: |  |  |  |  | 115,6% |
|  | ИТОГО по Подпрограммам: |  |  |  |  | 107,8% |

_________________________________